## ProjectSchedule
Runtime Verification for Spatio-Temporal Properties (with Aggregated Operators)
Mondragon Unibertsitatea TU Wien
Oihana Garcia Anacabe | Start: | 2021-11-03
|  | 1 |  |  | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06 | [6 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04
 | time axis 2021-11-01 to 2022-07-10
TASK |  | START | END | DAYS | time axis 2021-11-01 to 2022-07-10
Introduction to the subject |  | 03/11/2021 | 13/12/2021 | 41 | bar: 2021-11-03 to 2021-12-13
Internet of Things |  | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 10
CPS - Case studies |  | 2021-11-13 | 2021-11-23 | 11
Monitoring spatio-temporal properties (STREL) |  | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 7
Introduction to Moonlight framework |  | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 13
Documentation |  | 19/11/2021 | 2022-05-01 | 164 | bar: 2021-11-19 to 2022-05-01
Product specifications and requirements |  | 2021-11-19 | 2022-02-06 | 80
Document & presentation 1st version |  | 2022-01-10 | 2022-02-06 | 28
Final document & presentation |  | 2022-02-07 | 2022-05-01 | 84
Product development |  | 14/12/2021 | 2022-06-30 | 199 | bar: 2021-12-14 to 2022-06-30
Beta release |  | 14/12/2021 | 2022-04-01 | 109
Moonlight initialization |  | 2021-12-14 | 2022-02-20
Middleware monitor communication |  | 2022-02-21 | 2022-02-28
Middleware MQTT communication |  | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2
Buffer implementation |  | 2022-03-03 | 2022-03-07
Project release |  | 2022-04-01 | 2022-06-30
Product testing |  | 2022-05-02 | 2022-06-30
Use case definition |  | 2022-01-01 | 2022-01-23 | 23
Others
Learning Thingy52 |  | 2022-01-23 | 2022-02-13 | 22
Attend IoT courses |  | 2021-11-15 | 2022-01-31 | 78
Prepare the project defense |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 31